## Sheet2
Esta planilha é para ativar as listas suspensas
Sim | Alta | Completo
Não | Média | Em Progresso
| Baixa | Não iniciado

## Sheet1
Product Backlog
Task | Histórico | Sprint Pronta | Prioridade | Status | Atribuído ao Sprint
Sprint 1 | Não | Sim | Alta | Não iniciado | Sim
Início do projeto | Não | Sim | Alta | Completo | Sim
Formação do grupo | Não | Sim | Alta | Completo | Sim
Levantamento e Análise de requisitos | Não | Sim | Alta | Completo | Sim
Sprint 2
Diagrama de fluxo de telas | Não | Não | Alta | Em Progresso | Não
Diagrama do banco de dados | Não | Não | Alta | Completo | Sim
Sprint 3
Implementação do sistema gerenciador de login | Não | Não | Alta | Não iniciado
Implementação da solicitação de login | Não | Não | Média | Não iniciado
Sprint 4
Início da implementação do CRUD de mudas | Não | Não | Alta | Não iniciado
Sprint 5
Continuação da implementação do CRUD de mudas | Não | Não | Alta | Não iniciado
Implementação da solicitação de doação de mudas | Não | Não | Alta | Não iniciado
Sprint 6
Implementação do controle e alerta em tempo real | Não | Não | Alta | Não iniciado
Sprint 7
Implementação do cadastro e remoção de novos administradores | Não | Não | Média | Não iniciado
Implementação da geração de relatórios a partir do fluxo de transferências de mudas | Não | Não | Alta | Não iniciado